Miratuar nr. ______Prot

Date ____.___.2025

PLANI I PUNËS

2025

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE

MIRATOHET

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE

KLEVIS  QOSE

| Misioni: - Një shërbim profesional në burgje që ofron qëndrim të sigurt dhe njerëzor - që garanton mbrojtjen e të drejtave dhe dinjitetit të personave të privuar nga liria - dhe që u jep atyre mundësi rehabilitimi për komunitete më të sigurta. Vizioni: - Sistem penitenciar profesional, Shqipëri më e sigurtë Disa prej arritjeve themelore Disa nga rezultatet e gjatë vitit 2024 të DPB, kanë qenë si vijon: - Mbajtja nën kontroll e mbipopullimit duke krijuar mundësi për një trajtim human dhe me dinjitet të të burgosurve. - Miratimi dhe zbatimi i Ligjit nr.33/2024 “Për dhënie amnistie”, ku kanë përfituar lirim 926 të dënuar, sipas kritereve te parashikuara, duke ndikuar pozitivisht si në aspektin e ndërgjegjësimit të subjekteve dhe rritjes së përgjegjësisë por edhe të menaxhimit të kapaciteteve në mënyrë më efektive dhe në respekt të dinitetit dhe të të drejtave të të dënuarve. - Miratimi i Master Planit të Burgjeve (2024-2030), i cili konsiston në rikonfigurimin e sistemit, bazuar në hartën e re gjyqësore dhe mbylljen përfundimtare të instucioneve të regjimit komunist. - Zbatimin e Urdhërit të Kryeministrit Nr. 68 datë 30.05.2024 “Për miratimin e Strukturës të Organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe institucioneve në varësi të saj”. - Miratimi i Rregullores për përcaktimin e metodave të brendshme të punës e sjelljes të personelit të Drejtorisë së Përgjithshme dhe të IEVP-ve. - Ngritja e pagave të punonjësve të Policisë së Burgjeve dhe të punonjësve të administratës publike. - Miratimi dhe zbatimi i dokumentit të motivimit të stafit në shërbimin e burgjeve dhe lidhja e disa marrëveshjeve bashkëpunimi me Institucionet e arsimit të lartë, me qëllim kualifikimi e punonjësve të sistemit të burgjeve me tarifa të ulta dhe zero, si dhe nxitja e të rinjve nga universitetet ti bashkohen shërbimit të burgjeve si një mission i rendesishem për sigurinë ndaj publikut - Është rritur bashkëpunimi me partnerë si KE, OSCE, Ambasada e SHBA dhe UK për rritjen e kapaciteteve profesionale dhe forcimin e sigurisë në burgje nëpërmjet përmirësimit të procedurave të sigurisë dhe pajisjeve teknike dhe transporti - U zhvilluan disa procese rekrutimi dhe ripranim nga institucione të sigurisë, duke reduktuar numrin e vakancave. - Është aplikuar sistemi i menaxhimit të hyrje daljeve dhe vizitave në IEVP. - Eshtë përditësuar rregjistri i të dënuarve të krimeve seksuale, në zbatim të ligjit 62/2022 dhe po punohet ritmikisht per përditësimin e të dhënave. - Është përmirësuar sistemi i mbajtjes së të dhënave në kartelat e të dënuarve. (MISP) - Janë në funksion të plotë sistemet e kontrollit dhe të mbikqyrjes në të gjitha IEVP. - Është rrit bashkëpunimi me pushtetin vendor lidhur me riintegrimin e të dënuarve. - Gjatë vitit 2023-2024 DPB ka shtuar numrin e automjeteve të transportit për të lehtësuar shoqërimin e të burgosurve në gjykata dhe spitale dhe ka lehtësuar transportin e punonjësve. Gjithsej janë shtuar 95 automjete të reja, nga të cilat 56 nga donacione dhe 39 të blera nga buxheti i shtetit. - Impakt i zbatimit të amnistisë ishte ulja e normës së popullimit në 85,9% (Kapaciteti 5757, numri i të burgosurve 5950 dt.21.08.2024), Në periudhën korrik 2023 deri prill 2024, norma e popullimit ishte nga 98,5% deri më 100,7%. Sigurisht që zbatimi i amnistisë ka sjell impakt pozitiv në aspektin human, në ndërgjegjësimin dhe motivimin e qytetarëve për tju bindur ligjit dhe rregullit si dhe në lehtësi të stafit për menaxhimin e të burgosurve. - Ndërsa norma e popullimit është ulur, kryesisht nga zbatimi i amnistisë, mbetet i lartë numri i personave të paraburgosur, të cilët zënë mbi 60% të popullatës së të burgosurve. Mesatarisht gjatë periudhës korrik 2023 deri në Prill 2024, të paraburgosurit kanë zënë 57,8% të numrit të përgjithshëm të të burgosurve, ndërsa referuar pas amnistisë (06.09.2024) ky raport është 63,5%. (mesatarja e numrit të paraburgosurve në vendet e KE në vitin 2022 ishte 28.5%) Gjendja e të burgosurve gjatë vitit 2024. Muajt 2024; Numri i të dënuarve; Numri i të paraburgosurve; Mjekimi i detyruar; Total; Kapaciteti; Mbipopullimi Nr.; Mbipopullimi %. Janar; 2195; 3039; 559; 5693; 5727; -35; -1%. Shkurt; 2252; 3158; 560; 5860; 5727; 133; 2%. Mars; 2275; 3088; 562; 5825; 5727; 98; 2%. Prill; 2089; 3036; 559; 5585; 5727; -153; -2%. Maj; 1529; 2889; 563; 5881; 5727; -856; -15%. Qershor; 1559; 2817; 570; 5856; 5857; -1001; -17%. Korrik; 1583; 2760; 572; 5815; 5757; -932; -16%. Gusht; 1625; 2788; 585; 5897; 5757; -850; -15%. Shtator; 1618; 2921; 585; 5025; 5757; -723; -13%. Tetor; 1625; 2953; 583; 5050; 5757; -697; -12.0%. Nëntor; 1612; 2952; 582; 5036; 5757; -711; -12.0%. Dhjetor; 1638; 2915; 577; 5029; 5757; -718; -12%. Mesatare; 1800; 2951; 571; 5212; 5757; -535; -9%. Siguria - Prioriteti kryesorë i DPB ka qenë - Rritjen e siguirisë në burgje dhe zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore, nëpërmjet - intensifikimit të kontrolleve, - përmirësimit të procedurave dhe akteve ligjore e nënligjore, - parandalimit të veprave kriminale - Investimeve në teknologji, automjete dhe pajisje - Stafi i Shërbimit të burgjeve dhe opinioni publik janë shqetësuar nga një ngjarje kriminale e ndodhur në burgun e Peqinit. Sigurisht që janë duke u kryer hetime për zbardhjen e plotë të ngjarjes. - DPB ka marrë masa të detajuara për përmirësimin e situatës dhe parandalimin e ngjarjeve me pasoja për sigurinë publike. - Një ngajrje e rëndë u parandalua në Burgun e Fierit, që është një sinjal më shumë për stafin e burgjeve për rritjen e vëmendjes dhe përgjegjshmërisë në punë, me qëllim garantimin e sigurisë Trajnime të stafit Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2024, janë trajnuar 2119 punonjës, (56% e numrit të përgjithshëm) nga të cilët 1517 janë punonjës të rolit bazë, 27 punonjës të nivelit të mesëm të shërbimeve multidisiplinare MUAJ; Punonjës të trajnuar sipas kategorisë gjatë vitit 2024. Trajnim vazhdues, PRB/PRM; Trajnim profesional, PRB/PRM; Trajnim i nivelit të lartë; Ekipe multidisiplinare; Trajnim Fillestar; Total. Janar; 0; 0; 0; 60; 60. Shkurt; 157; 0; 0; 0; 155; 291. Mars; 153; 0; 22; 0; 165. Prill; 162; 0; 0; 0; 162. Maj; 72; 0; 0; 0; 72. Qershor; 72; 0; 0; 0; 72. Korrik; 76; 0; 2; 81; 159. Gusht; 33; 78; 0; 0; 111. Shtator; 133; 10; 0; 0; 153. Tetor; 500; 0; 0; 69; 175; 653. Nëntor; 77; 0; 0; 9; 0; 86. Dhjetor; 102; 0; 0; 53; 0; 155. Total; 1517; 88; 25; 272; 318; 2 119. Mbështetja dhe rehabilitimi social Përmirësimi i trajtimit rehabilitues, nëpërmjet programeve të trajtimit individual dhe në grup për personat me liri të kufizuar. Rritja e cilësisë së shërbimeve të ofruara për këshillim/terapi, arsimim, formim profesional, dhe aktivitete kulturore sportive në funksion të rehabilitimit të personave me liri të kufizuar. Zhvillimi i veprimtarive të punësimit, për të burgosurit në funksion të rehabilitimit social dhe përgatitjes për ri-integrim pas lirimit. Fuqizimi i mekanizmit të referimit të rasteve për riintegrim në shoqëri. Krijimi i marrëdhënieve transparente dhe bashkëpunuese me organizatat qeveritare dhe joqeveritare dhe gjithë grupeve të interesit në funksion të objektivave të DPB. DEKLARIMI I MISIONIT: Misioni: Një shërbim profesional në burgje që ofron qëndrim të sigurt dhe njerëzor që garanton mbrojtjen e të drejtave dhe dinjitetit të personave të privuar nga liria dhe që u jep atyre mundësi rehabilitimi për komunitete më të sigurta. Vizioni: Sistem penitenciar profesional, Shqipëri më e sigurt. BAZA LIGJORE KU MBËSHTETET PLANI VJETOR - Ligji nr.81/2020, Për të Drejtat dhe Trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve - Ligji nr.80/2020, Për Policinë e Burgjeve - Ligji nr.79/2020, Për ekzekutimin e vendimeve penale - VKM Nr. 209, datë 06.05.2022 Për miratimin e Rregullave të Përgjithshme të Burgjeve - Kodi i Etikës për Policinë e Burgjeve. - Ligji për Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm në Sistemin e Burgjeve - Ligji për Shëndetin Mendor, Ministrinë e Mbrojtjes Sociale dhe Shëndetësinë - Ligji për Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë - Ligji për Kodin e Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë - Kodi i Drejtësisë Penale për të Miturit - Ligji për Parandalimin dhe Luftën ndaj Krimit të Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit dhe Krimeve të tjera përmes Masave Parandaluese kundër Aseteve - Strategjitë kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit |
| --- |
| OBJEKTIVAT DHE PRIORITETET GJATË VITIT 2025 |  |  |
|  | OBJEKTIVI 1. FORCIMI I KAPACITETEVE ORGANIZATIVE DHE FUNKSIONALE TË SISTEMIT ZBATIMIT TË VENDIMEVE PENALE OBJEKTIVI 2. KRIJMI I NJË AMBJENTI TË SIGURTË DHE PROMOVUES OBJEKTIVI 3: FORCIMI I PROCESIT TË REHABILITIMIT DHE RI-INTEGRIMIT TË TË BURGOSURVE OBJEKTIVI 5:FORCIMI I OFRIMIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR TË BURGOSURVE, DUKE PËRFSHIRË EDHE KUJDESIN PËR |  |

| PLANI I PUNËS AKTIVITETET DHE TREGUESIT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEKTIVI 1. FORCIMI I KAPACITETEVE ORGANIZATIVE DHE FUNKSIONALE TË SISTEMIT ZBATIMIT TË VENDIMEVE PENALE |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitetet | Afatet kohore | Drejtoria/sektori/institucioni përgjegjës |  | Buxheti | Treguesit e Verifikueshëm Objektivisht (TVO) | Prezumimet dhe Risqet |
| 1.1 Rikonfigurimi i institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale, në përputhje me vlerësimin e sigurisë, objektivave rehabilitues, dhe të trajtimit të grupeve specifike. - Rishikimi i strukturës organike në përputhje me nevojat dhe nivelet e sigurisë | 2025 Gjashtëmujori Dytë Gjashtëmujori dytë | Drejtoria e Zbarimit të Vendimeve Penale Drejtoria e Burimeve Njerëzore | 0 lek |  | Aplikimi i burgut të hapur dhe burgut të sigurisë së ulët. Rishikim i shpërndarjes së burgosurve të sigurisë së lartë Reduktimi i numrit të punonjësve në burgjet e hapura dhe sigurinë e ulët. |  |
| 1.2 Vënia në efiçencë të plotë e shërbimit të menaxhimit të informacioneve të sigurisë | 2025 Gjashtëmujori Parë | Drejtoria e Analixës dhe Vlerësimit të Riskut |  |  |  |  |
| 1.3 Hartimi dhe miratimi i regjistrit të riskut lidhur me sigurinë fizike, rendin dhe krijimin e një atmosfere të sigurtë në menaxhimin e të burgosurve | 2025 Tremujori parë | Drejtoria e Policisë Drejtoria e Analizës dhe vlerësimit të riskut | 0 lek |  | Hartohet rregjistri i riskut per çështje të sigurisë (arratisjet, siguria e jetës, dhunës) dhe ndiqen të gjitha çështjet që janë hot spot në bashkëpunim me drejtoritë e tjera dhe | Mungesa në kapacitete profesionale dhe të trajnimeve për rregjistrin e riskut |
| 1.5 Hartimi dhe miratimi i procedurave standarte të sigurisë (lidhur me transferimet, klasifikimin dhe kategorizimin, menaxhimin e të burgosurve të dënuar për vepra për qëllime terroriste etj, të cilat do të programohen nga Drejtoritë përkatëse në DPB | 2025 Gjatë vitit | Drejtoria e Policisë Drejtoria Juridike Drejtoria e Çështjeve Sociale | 0 lek |  | Hartohen procedurat, miratohen dhe fillon zbatimi dhe monitorimi në praktikë. | Mungesa në kapacitete profesionale |
| 1.5 Përditësimi i sistemeve të të dhënave (rregjistri i të dënuarve për krime seksuale, sistemi hyrje dalje, sistemi i kartelave) | 2025 Gjatë vitit | Drejtoritë përkatëse | 0 lek |  | Stafi i trajnuar per njohjen dhe zbatimin e procedurës Analiztët e riskut janë emëruar Numeri i informacioneve (RIS) të hartuara | Mangësi në trajnimin e stafit lidhur me procedurën Mungesa në organikë |
| 1.6 Vënia në funksion të plotë të sistemit digjital të hyrje daljeve dhe vizitave në sistemin e burgjeve | 2025 Gjatë vitit | Sektori KME/ AKSH | Sipas buxhetit të projektit të miratuar |  | Në të gjitha IEVP është instaluar sistemi i hyrje daljeve në mënyrë digjitale, sistemi i vizitave me planifikim në sistemin e-albania | Mungesa në trajnimin e stafit |
| 1.7 Përmirësimi i pajisjeve të kontrollit dhe monitorimit, duke zëvendësuar instalimet e vjetra dhe jo efiçente në disa IEVP | 2025 Gjatë vitit | Sektori KME/ AKSH | Sipas buxhetit të projektit të miratuar |  | Rritja e sipërfaqeve të banimit në ambjentet e IEVP-ve të monitoruara me kamera Të gjitha IEVP janë pajisur me skaner, porta metaldedektor dhe pajisje të tjera kontrolli | Mungesa në buxhet, ose dështim të procesve të prokurimit |
| 1.8 Bashkëpunimi me Policinë e Shtetit në bazë të marrëveshjes Mars 2019, me DPB, për të garantuar sigurinë gjatë shoqërimeve dhe transportit, në rast të prishjes së rendit, shkëmbim informacioni etj | 2025 Gjatë vitit | Drejtoria e Policisë | 0 lek |  | Garantim i sigurisë gjatë shoqërimeve të të burgosurve Parandalim të ngjarjeve nga shkëmbimi i informacionit | Mungesë mbështeje për shkak të mbingarkesave të Policisë së Shtetit, si situata zgjedhore, aktivitete politike etj |
| 1.10 Forcimi i kontrolleve për parandalimin e kontrabandës, si gjendjen dhe funksionimin e elemntëve të sigurisë | 2025 Gjatë vitit | Drejtoria e Policisë dhe IEVP | Kosto transporti dhe dieta, sipas buxhetit të DPB |  | Numri i kontrolleve të kryera nga FO dhe IEVP Kontrabanda e parandaluar Kushtet e sigurisë fizike janë në standarte optimale | Cilësi e ulët e kontrolleve Kontrolle jo sistematike Mungesa në shprehitë dhe aftësite kontrolluese |
| 1.11 Forcimi i trajnimit në detyrë | 2025 Gjatë vitit | Drejtoria e Policisë dhe IEVP Qendra e Trajnimit | Kosto transporti dhe dieta, sipas buxhetit të DPB |  | Numri i punonjësve të trajnuar Cilësia e shërbimit është përmirësuar Stafi është më i motivuar dhe vepron në mënyrë profesionale | Ngarkesa në punë e stafit, për shkak të mungesave në organikë Cilësi e ulët e trajnimeve Mungesa e vlerësimit të nevojave për trajnim |
| 2.1 Ngritja e një stafi të qëndrueshëm, të motivuar dhe profesional |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Zbatimi i strukturës organike | 2025 Gjashtëmujori Parë | Komisioni i zbatimit të organikës në bashkëpunim me DAP | Fondi Paga dhe sigurime i miratuar |  | Përshkrimi i pozicioneve të punës për çdo funksion organik Plotësimi i organikës në DPB dhe IEVP | Pamundësi për plotësimin e vendeve vakante |
| 2.1.2 Zhvillimi i procedurave të rekrutimit të punonjësve të policisë të rolit bazë | 2025 Prill Shtator | Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Komisioni i rekrutimit | Fondi Paga dhe sigurime i miratuar |  | Verifikimi i aplikimeve Testimi me shkrim, fizik dhe intervista Zhvillimi i trajnimit | Numri i kërkesave është më i vogël se numri i vendeve vakante Rezultatet gjate konkurimit jane të ulta |
| 2.1.3 Trajnimi i punonjësve të rinj të përzgjedhur për çdo pozicion pune. Bashkëpunimi me Shkollën e Administratës Publike dhe Akademinë e Sigurisë | 2025 Gjatë vitit | QTB | Buxheti i parashikuar |  | Numri i punonjësve të trajnuar Funksionimi i mire i drejtorive | Mangesi ne funksionimin e Qendres se Trajnimit, mungesë kapacitetesh |
| 2.1.5 Ofrimi i trajnimit bazë dhe të vazhdueshëm për menaxhimin | 2025 në vazhdim | QTB | Buxheti i parashikuar |  | - Hartimi i programit të trajnimit në përputhje me praktikat më të mira të BE-së dhe rekomandimet e KiE-s - Numri i punonjësve dhe drejtuesve të lartë të trajnuar - Numri i trajnimeve relevantë në punë për drejtuesit, duke përfshirë edhe trajnimet në vazhdim | Mungesa e mjeteve financiare mund të ndikojë në realizimin e trajnimeve |
| 2.1.6 Hartimi dhe vendosja e standardeve për vlerësimin e performancës për Institucionet e Ekzekutimit të Dënimeve Penale (IEVP) sipas kritereve të specifikuara të performancës për funksionimin e burgjeve | gjysma e dytë e 2025 | Drejtoria Juridike dhe Drejtoria e Çështjeve Shoqërore | 0 |  | - Hartohen standardet e vlerësimit në përputhje me praktikat më të mira të BE-së - Ngrihet sistemi i vlerësimit individual të performancës së burgjeve | A: Kërkohet ekspertizë ndërkombëtare. B: Vështirësi ose mungesë përvoje në zbatim |
| 2.1.7 Ngritja e një sistemi vlerësimi transparent të performancës individuale sipas kritereve të përcaktuara të performncës për të gjithë anëtarët e stafit (bashkë me një paketë motivimi) | Tremujori i dytë i 2025 | Drejtoria e Burimeve Njerëzore | 0 |  | - Krijohet procedura e vlerësimit të performancës dhe miratohet nga Drejtori i Përgjitshëm - Trajnohet stafi menaxherial për zbatimin e saj | Mungesa e burimeve financiare për motivimin e stafit do ta bënte sistemin të dobët dhe të padobishëm. |
| 2.1.8 Ngritja e sistemit të vlerësimit dhe mbështetjes psikologjike të punonjësve të policisë së burgjeve | 2025 Gjashtëmujori parë | Drejtoria e Çështjeve Shoqërore | 0 |  | Hartohet procedura e vlerësimit psikologjik dhe mbështetjes të punonjësve të policisë së burgjeve Trajnohen punonjësit e nivelit të mesëm dhe të lartë të menaxhimit | Mund të kërkohet ekspertizë nga institucionet ndërkombëtare |
| 2.1.9 Ofrimi i një plani të përgjithshëm të parashikueshëm karriere që nga rekrutimi deri në daljen në pension(pagat, sistemi i gradave, sistemi i stimujve, si dhe mundësia e lëvizjeve vertikale dhe horizontale) | Tremujori i tretë i 2025 | Drejtoria e Burimeve Njerëzore Drejtoria e Policisë | 0 |  | - Miratimi dhe zbatimi i planit të karrierës | A: Hartimi i planit në bashkëpunim me Departamentin e Administratës Publike (DAP), në përputhje me praktikat më të mira të BE-së B: Mungesa e buxhetit të brendshëm për të zbatuar siç duhet këtë masë |
| 2.1.10 Monitorimi dhe vlerësimi i kushteve ekzistuese të punës (d.m.th. infrastruktura, makinat, uniformat) e personelit në burgje dhe ofrimi i një plani për përmirësim | 2025 e në vazhdim | Drejtoria e Burimeve Njerëzore |  |  | - Kryhet vlerësimi i kushteve ekzistuese të punës - Përgatitet plani për përmirësim | Kjo veprimtari është në përputhje me Reformën kundër Korrupsionit dhe me Reformën në Drejtësi. Duke pasur parasysh burimet financiare të nevojshme për kryerjen e kësaj veprimtarie, DPB duhet të kërkojë mbështetje nga donatorët. |
| 2.2.5 Miratimi i rregulloreve të brendshme të burgjeve dhe paraburgimeve | 2025 Gjashtëmujori parë | Drejtoria Juridike | 0 |  | Rishikohen të gjitha rregulloret e IEVP-ve dhe miratohen nga Drejtori i Përgjitshëm | Vonesa në ndryshimet e akteve ligjore |
| OBJEKTIVI 2. KRIJMI I NJË AMBJENTI TË SIGURTË DHE PROMOVUES |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Permiresimi i infrastruktures, memermetime solete, sisteme ngrohje | 2025 Gjashtëmujori parë | Drejtoria e Prokurimeve | 98 milion lek |  | Parashikohet në rregjistër të prokurimeve Shpallet procedura e prokurimit Lidhet kontrata për projektin | Mungesë buxheti Dështim të procedurave të prokurimit |
| 2.3.3 Përmirësimi i kushteve të trajtimit të të burgosurve, referuar rekomandimeve të KLSH dhe AP | 2025 Gjatë vitit | Drejtoria e Prokurimeve Drejtoria e Shërbimeve dhe Investimeve | Sipas Fondit Limit |  | Parashikohet në rregjistër të prokurimeve Shpallet procedura e prokurimit Lidhet kontrata për projektin | Mungesë buxheti Dështim të procedurave të prokurimit |
| 2.3.5 Rinovimi i pajisjeve të monitorimit dhe kontrollit në burgje | 2025 Gjatë vitit | Drejtoria e Prokurimeve Drejtoria e Shërbimeve dhe Investimeve | Sipas Fondit Limit |  | Parashikohet në rregjistër të prokurimeve Shpallet procedura e prokurimit Lidhet kontrata për projektin | Mungesë buxheti Dështim të procedurave të prokurimit |
| 2.3.5 Përmirësimi i kushteve të administratës së DPB | 2025 Gjatë vitit | Drejtoria e Prokurimeve Drejtoria e Shërbimeve dhe Investimeve | Sipas Fondit Limit |  | Parashikohet në rregjistër të prokurimeve Shpallet procedura e prokurimit Lidhet kontrata për projektin | Mungesë buxheti Dështim të procedurave të prokurimit |
| 2.3.6 Përmirësimi i kushteve të transportit të të burgosurve dhe të stafit, blerja e automjeteve të reja | 2025 Gjatë vitit | Drejtoria e Prokurimeve Drejtoria e Shërbimeve dhe Investimeve | Sipas Fondit Limit |  | Parashikohet në rregjistër të prokurimeve Shpallet procedura e prokurimit Lidhet kontrata për projektin | Mungesë buxheti Dështim të procedurave të prokurimit |
| 2.3.9 Rinovimi i instalimeve të ngrohjes në IEVP Fushë-Krujë, Korçë, Peqin | 2025 Gjatë vitit | Drejtoria e Prokurimeve Drejtoria e Shërbimeve dhe Investimeve |  |  |  |  |
| Ndërtimi i IEVP Kukës | 2025-2026 |  |  |  |  |  |
| OBJEKTIVI 3: FORCIMI I PROCESIT TË REHABILITIMIT DHE RI-INTEGRIMIT TË TË BURGOSURVE |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Ritja e kapaciteteve profesionale të stafit të shërbimit social në IEVP |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Trajnimi i punonjësve të rinj të rekrutuar | 2025 Gjatë vitit | QTB Drejtoria e Çështjeve Shoqërore | 0 |  | Numri i punonjësve të trajnuar Përformancë më e mirë | Mungesa në organikë Mungesë kapacitetesh trajnuese |
| 3.1.2 Trajnim lidhur me procedurat e reja/ dhe insturmentat | 2025 Gjatë vitit | QTB Drejtoria e Çështjeve Shoqërore | 0 |  | Numri i punonjësve të trajnuar Përformancë më e mirë | Mungesa në organikë Mungesë kapacitetesh trajnuese |
| 3.1.3 Trajnim i vazhduar, jo më pak se 5 ditë në vit për çdo punonjës. | 2025 Gjatë vitit | QTB Drejtoria e Çështjeve Shoqërore | 0 |  | Numri i punonjësve të trajnuar Përformancë më e mirë | Mungesa në organikë Mungesë kapacitetesh trajnuese |
| 3.2 Prezantimi dhe zhvillimi i çasjes së menaxhimit të rasteve |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Ndërlidhja dhe zhvillimi i planit individual me menaxhimin e rasteve | 2025 Gjatë vitit | Drejtoria e Çështjeve Shoqërore | 0 |  | Numri i punonjësve të trajnuar Përformancë më e mirë | Mungesa në organikë Mungesë kapacitetesh trajnuese |
| 3.2.2 Mentorimi në praktikë i menaxhimit të planit individual të trajtimit | 2025 Gjatë vitit | Drejtoria e Çështjeve Shoqërore | 0 |  | Numri i punonjësve të trajnuar Përformancë më e mirë | Mungesa në organikë Mungesë kapacitetesh trajnuese |
| 3.2.3 Përshkrimi i detyrave të menaxherit të rastit | 2025 Gjatë vitit | Drejtoria e Çështjeve Shoqërore | 0 |  | Numri i punonjësve të trajnuar Përformancë më e mirë | Mungesa në organikë Mungesë kapacitetesh trajnuese |
| 3.3 Punësimi i të burgosurve |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Rishikimi i kontratave të punës së të burgosurve për mbulimin e shërbimeve të brendshme në IEVP, sipas rekomandimeve të KLSH | 2025 Shkurt | Drejtoria e Çështjeve Shoqërore Drejtoria Juridike | 0 |  | Lidhen kontratat e reja me të burgosurit e punësuar | Mungesë interesimi nga të burgosurit për tu punësuar |
| 3.3.2 hartimi i një udhëzimi për mënyrën e punësimit në zbatim të VKM nr.602 për punësimin dhe shpërblimin e të burgosurve | 2025 Shkurt | Drejtoria e Çështjeve Shoqërore Drejtoria Juridike | 0 |  | Hartohet dhe miratohet udhëzimi për përzgjedhjen e të burgosurve që aplikojnë për punë, monitorimin e tyre, listë pagesat etj | Interes i ulët për punësim |
| 3.3.3 Hartimi i marrveshjeve me OE për punësimin e të dënuarve (Rrogozhinë, Shkodër, Fier etj) | 2025 Gjatë vitit | Drejtoria e Çështjeve Shoqërore Drejtoria Juridike | 0 |  | Numri i të burgosurve të punësuar | Mungesë interesi nga OE, Pengesa nga procedurat e sigurisë, hyrje daljet etj |
| 3.5 Zgjerimi i arsimit dhe kurseve profesionale në burgje |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 Konkretizimi i Udhëzimit ndërmjet MD dhe MASH për arsimin e të burgosurve | 2025 Tremujori parë | Drejtoria e Çështjeve Shoqërore Drejtoria Juridike | 0 |  | Numri i të burgosurve që ndjekin shkollën sipas niveleve | Mungesë ambjentesh Interes i ulët i të dënuarve për ndjekjen e shkollës |
| 3.5.2 Studimi i gjendjes arsimore të të burgosurve dhe evidentimi i nevojave në funksion të një planizimi real të kontigjenteve që do të ndjekin shkollën dhe kurset profesionale | 2025 Tremujori parë | Drejtoria e Çështjeve Shoqërore Drejtoria Juridike | 0 |  | Përfundimi i studimit Planifikimi i numrit të të burgosurve që do të ndjekin shkllat dhe kurset profesionale | Interes i ulët i të dënuarve për ndjekjen e shkollës |
| 3.5.2 Zgjerimi i kurseve profesionale në IEVP, në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë | 2025 Gjatë vitit | Drejtoria e Çështjeve Shoqërore Drejtoria Juridike | 0 |  | Numri i të burgosurve të certifikuar | Interes i ulët i të dënuarve për ndjekjen e kurseve Mungesë fondesh Mungesë e mbështetjes nga ana e Ministrisë së ekonomisë |
| 3.5 Vlerësimi i riskut dhe nevojave dhe hartimi i planit individual të dënimit |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 Vlerësimi i riskut dhe nevojave të të gjithë të dënuarve | 2025 Gjatë vitit | Drejtoria e Çështjeve Shoqërore | 0 |  | Raportet e vleresimeve të hartuara | Mungesa në organikë Mungesë kapacitetesh |
| 3.5.2 Hartimi i planit individual të të dënuarve | 2025 | Drejtoria e Çështjeve Shoqërore | 0 |  | Numri i të burgosurve të përfshirë në programe | Mungesa në organikë Mungesë kapacitetesh |
| 3.5.3 Zhvillimi i programeve për ndërhyrje (parandalimi vetëvrasjeve, trajtimin e përdoruesve, parandalimin e dhunës dhe agresivitetit, trajtimin e subjekteve të dhunës në familje, trajtimin e subjekteve të dënuar për krime seksuale | 2025 Gjatë vitit | Drejtoria e Çështjeve Shoqërore | 0 |  | Raportet e vleresimeve të hartuara | Mungesa në organikë Mungesë kapacitetesh |
| 3.6 Vendoset një sistem i integruar i ofrimit të mbështetjes para dhe pas lirimit nëpërmjet bashkëpunimit të shumë agjencive |  |  |  |  |  |  |

| 3.6.1 Programe të individualizuara për përgatitjen e lirimit të hartuara për të gjithë të burgosurit sipas nevojave të tyre | 2025-e në vazhdim | Institucionet penitenciare në bashkëpunim me OJQ-të | 0 | - Numri i programeve të individualizuara të përgatitjeve të hartuara për lirimin - Norma e recidivizmit (tek meshkujt) - Norma e recidivizmit (tek femrat) - Norma e recidivizmit (tek të miturit) | A: Ndryshime që garantojnë sigurimin e praktikave më të mira të BE-së për zhvillimin e programeve të individualizuara B: Moszbatimi i programeve të individualizuara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.2 Promovimi i përdorimit të regjimeve progresive (duke përfshirë regjimet e hapura dhe gjysmë të hapura, lejet për të vizituar familjen dhe skemat e lirimit) për të mbështetur rehabilitimin dhe përgatitjen e të burgosurve për lirim | 2025-e në vazhdim | DPB Institucionet penitenciare | 0 | - Regjimi progresiv përdoret në përputhje me menaxhimin e riskut - Regjimi progresiv mbështet rehabilitimin dhe përgatitjen për lirim | A: Nuk ka zë në buxhet për zbatimin e kësaj mase. |
| 3.6. 3 Miratimi i Procedurave Operacionale Standarde nga ministritë dhe institucionet relevante | 2025-e në vazhdim | MD Ministria e Shëndetësisë Ministria e Kujdesit Social Ministria e Punës Ministria e Arsimit Shoqëria Civile | 0 | - Procedurat Operacionale Standarde të miratuara | A: Procesi i vetingut dhe Reforma në Drejtësi do të nxisin miratimin e këtyre procedurave në kohë. Megjithatë, përfshirja e shumë institucioneve e bën të vështirë procesin e bashkërendimit B: Vonesa në miratim, duke marrë parasysh përfshirjen e të gjitha ministrive të linjës në proces |
| 3.6.5 Zbatimi i Procedurave Operacionale Standarde për përgatitjet për lirimin dhe mbështetjen pas-lirimit në nivel kombëtar | 2025-e në vazhdim | MD Ministria e Shëndetësisë MKS Ministria e Punës Ministria e Arsimit Shoqëria Civile | 0 | - Zbatohen Procedurat Operacionale Standarde | A: Të gjitha institucionet i kuptojnë njësoj Procedurat Operacionale Standarde B: Gjatë fazës së zbatimit vihet re përdorimi i një qasjeje jogjithëpërfshirëse |
| OBJEKTIVI 5:FORCIMI I OFRIMIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR TË BURGOSURVE, DUKE PËRFSHIRË EDHE KUJDESIN PËR |  |  |  |  |  |
| 5.1 Filtrimi/vlerësimi konfidencial dhe i plotë i të gjithë të burgosurve në momentin e pranimit në burg për një sërë çështjesh shëndetësore, duke përfshirë edhe shëndetin mendor dhe probleme të tjera që lidhen me të, si dhe të sëmundjet infektive, varësinë nga droga, lëndimet/keqtrajtimet, vulnerabiliteti kryer në mënyrë sistematike nga profesionistët mjekësorë përmes zbatimit të procedurave standarde të operimit | 2025-e në vazhdim | Sektori Shendetesor DPB dhe IEVP |  | -Të burgosurit e sapoardhur i nënshtrohen ekzaminimeve të hollësishme mjekësore nga një mjek (apo një infermiere e kualifikuar që raporton tek një mjek) brenda 25 orësh nga pranimi, me qëllim, ndër të tjera, vërtetimin nëse ka çrregullime mendore apo varësi nga substanca të ndryshme dhe vlerësimi nëse përbën rrezik për dëmtime të të tjerëve apo për vetëvrasje dhe gjithçka regjistrohet në dosjet përkatëse - Të gjithë të burgosurit që ekzaminohen në mjediset mjekësore më vete nga procedura e dorëzimit tek policia e burgjeve Të burgosurit regjistrohen në dosjet përkatëse | A: Presioni nga OSHC-të e të drejtave të njeriut dhe media do të shtyjnë për zbatimin e kësaj mase. B1: Mungesa e mjekëve dhe psikologëve mund të cenojë procesin e vendosjes së diagnozës së duhur në dosje B2: Mungesa e infrastrukturës në sistemin penitenciar për ekzaminim në ambiente mjekësore. |
| 5.2 Garantimi i ofrimit të trajtimit dhe ndjekjes së vazhdueshme të problemeve të përgjithshme të kujdesit shëndetësor, duke përfshirë edhe problemet e shëndetit mendor. | 2025-e në vazhdim | Sektori Shendetesor DPB dhe IEVP |  | - Konsultime sistematike me specialistë të kujdesit shëndetësor sekondar, psikiatër, dhe profesionistë të fushës psiko-sociale. - Sigurimi i mbështetjes dhe mjekimeve të përcaktuara në recetë dhe mbajtja e të dhënave sipas rastit për çdo të burgosur | A: Konsultimet sistematike dhe periodike të të burgosurve dhe blerja e medikamenteve do të vazhdojnë të parashikohen në zërin përkatës të buxhetit. R: Duke marrë parasysh numrin e të burgosurve, fondet e caktuara nuk janë të mjaftueshme për të mbuluar të gjitha kostot. |
| 5.3 Vendosja e rregullit të kontrollit mjekësor (check-up) çdo gjashtë muaj për personat që nuk janë në ndjekje të vazhdueshme të çrregullimeve shëndetësore | 2025 e në vazhdim | Sektori Shendetesor DPB dhe IEVP |  | - Numri i të burgosurve që u nënshtrohen kontrolleve mjekësore - Ruhen të dhënat e të burgosurve që u nënshtrohen kontrolleve. | A1: Vlerësimi i gjendjes aktuale. A2: Procesi do të realizohet nga personeli ekzistues dhe do të konsiderohen vetëm kostot e pajisjeve dhe materialeve mjekësore. B1: Nuk ka fonde të caktuara në buxhet për ndërmarrjen e kësaj mase, pasi kjo është një politikë e re. B2: Vonesat në qeveri për zhvillimin e politikave të reja. |
| 5.5 Hartimi dhe miratimi i protokollit për funksionimin e Njësive të Posaçme të Kujdesit për të ofruar një mjedis më të përshtatshëm, me theks tek përfshirja e të burgosurve që vuajnë nga çrregullimet mendore në seminarë të ndryshëm dhe në aktivitetet rehabilituese | Tremujori i 3të i 2025 | Sektori Shendetesor DPB dhe IEVP |  | - Miratimi i protokollit - Zbatohet protokolli në të gjitha njësitë ekzistuese të kujdesit të posaçëm | A: Mendohet se do të ketë dy seminarë çdo vit për të burgosurit që vuajnë nga çrregullimet mendore. A2: Kontraktimi i ekspertizës për hartimin e protokollit R: Mospjesëmarrja në trajnim ose dizenjimi jo shumë i mirë i kurrikulës për këtë çështje. |
| 5.5 Marrja e masave për krijimin e një ose disa njësive për të burgosurit me aftësi të kufizuara fizike | 2025 | DPB Institucionet penitenciare |  | - Ngrihen njësitë -Numri i shërbimeve të ngritura | A: Nuk mjafton vetëm investimi kapital, kërkohet po ashtu edhe trajnimi i stafit që do merret me këtë punë. B: Mosbërja e një vlerësimi se sa njësi duhet të krijohen, mund të cenojë realizimin |
| 5.6 Ngritja e njësive të posaçme të kujdesit në të gjitha burgjet e mbetura në përputhje me Protokollin e miratuar | 2025 | DPB Institucionet penitenciare |  | - Njësitë e kujdesit të posaçëm (të fokusuara tek trajtimi dhe rehabilitimi dhe jo tek segregimi) të ngritura në të gjitha burgjet | A: Nevojitet përfshirja e pajisjeve të zyrës dhe pagave të personelit. B: Jo prioritet për nivelin e lartë drejtues |
| 5.7 Mundësimi dhe garantimi i transferimit të shpejtë të të gjithë pacientëve që kanë nevojë për kujdes spitalor, duke përfshirë edhe të burgosurit e rënduar rëndë nga ana mendore në strukturat e duhura spitalore, nën përgjegjësinë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Drejtësisë | 2025 | MeSh MD |  | - Numri i shtretërve spitalorë në dispozicion të të burgosurve - Koha e pritjes për transferimin ne spital | A1: Memorandum Mirëkuptimi me Spitalet. A2: Nuk ka nevojë të investohet në ambulanca të reja apo shtretër spitali, do të përdoren ato ekzistuese. B: Asnjë masë logjistike (mungesa e rojeve të sigurisë) për të siguruar transferimin e shpejtë të rasteve urgjente |
| 5.8 Zbatimi i Strategjisë për Parandalimin e Vetëvrasjeve (sipas KiE-s) | Tremujori i 2të i vitit 2025 e në vazhdim | DPB Institucionet penitenciare |  | - Nominohet një person si koordinator për parandalimin e vetëvrasjeve në çdo institucion penitenciar. - Numri i stafit multidisiplinar të trajnuar - Numri i burgjeve ku zbatohet strategjia e parandalimit të vetëvrasjes. | A: Bashkëpunim i ngushtë me OSHC-të dhe partnerët ndërkombëtarë për zbatimin e strategjisë B: Mospjesëmarrja në trajnim për shkak të ngarkesës në punë |
| 5.9 Trajnimi i stafit jo-mjekësor me qëllim dhënien e ndihmës së shpejtë, natyrën e varësisë nga droga, bazat e etikës mjekësore, stigmës publike (d.m.th. kujdesi shëndetësor mendor, HIV) duke i bërë të aftë ata të kuptojnë dhe të njohin simptomat kryesore të këtyre çrregullimeve shëndetësore dhe mundësisht referimi i atyre të burgosurve që kërkojnë ndihmë | Tremujori i 5-t i 2025-ës Tremujori i 2të i 2025-s dhe kurset në vazhdim | QTB Sektori Shendetesise DPB |  | - Hartimi i kurrikulës së trajnimit - Numri i sesioneve të trajnimit të organizuar - Numri i anëtarëve të stafit të trajnuar. - Të gjitha ekipeve penitenciare u ofrohet të paktën trajnim rifreskues 2-ditor në vit | A: Trajnimi jepet nga stafi i DPB. B: Mospjesëmarrja në trajnim për shkak të ngarkesës në punë |
| RAPORTIME |  |  |  |  |  |
| Strategjia e krimit të organizuar Strategjia kunder terrorizmit Strategjia kunder korrupsionit Strategjia e drejtesise per te mitur | Dy here ne vit 2025 | Drejtoria e Informimit dhe kordinimit institucional | 0 | Raportohet çdo gjashtemujor Raporte cilesore dhe bashkepunim nderinstitucional |  |
| Raportime nga drejtorite e IEVP | Çdo muaj dhe në cdo rast specifik | Drejtoritë e IEVP | 0 | Njohje e gjendjes dhe miremenaxhim |  |
| Raportime ne Ministri te Drejtesise | Dy herë në vit si dhe në cdo rast specifik | Drejtoria e Informimit dhe kordinimit institucional | 0 | Njohje e gjendjes dhe miremenaxhim |  |
| Raportim në Komisionin e sigurisë | Sipas kerkeses | Drejtoria e Informimit dhe kordinimit institucional | 0 | Permiresohet drejtimi strategjik |  |
| Raportim për zbatimin e rekomandimeve të KLSH | Sipas kërkesave | Drejtoria e Informimit dhe kordinimit institucional | 0 | Permiresim i performances se sherbimeve |  |
| Raportim për zbatimin e rekomandimeve të Institucioneve të pavarura AP, CPT, etj |  | Drejtoria e Informimit dhe kordinimit institucional | 0 | Permiresim i performances se sherbimeve |  |
| INSPEKTIME |  |  |  |  |  |
| Inspektim tematik: Menaxhimi financiar, sipas programit të Drejtorisë së Auditit |  | Drejtoria e Auditit | 0 | Parandalimi i korrupsionit |  |
| Inspektim për vlerësimin e zbatimit të projektit të menaxhimit të hyrje daljeve | 2025 | Drejtoria e Inspektimit | 0 | Zbatimi i plote i projektit |  |
| Inspektim për vlerësimin e procedurave të ankesë kërkesave | 2025 | Drejtoria e Inspektimit | 0 | Numri i kerkesave dhe ankesave te trajtuara |  |
| Inspektim për vlerësimin e procedurave të sigurisë | 2025 | Drejtoria e Policisë dhe Drejtoria Juridike | 0 | Forcim i sigurise fizike dhe dinamike |  |
| Inspektim për zbatimin e kontratave | 2025 | Sektori i monitorimit të kontratave | 0 | Zbatim i konttratave sipas specifikimeve teknike |  |
| Inspektim për menaxhimin e rasteve | Vazhdimisht | Drejtoria e Inspektimit | 0 | Nxirren detyra dhe merren masa parandaluese |  |

GRUPI I PUNES

Datë 06.08.2023 norma 99,6%,

Datë 28.12.2023, norma 98,5%

Datë 31.03.2024, norma 100,7%

Datë 21.08.2024, norma 85,9%

Për më shumë informacion mbi këtë çështje, ju lutemi shihni Kurrikulën e trajnimit prezantues hartuar në maj 2018 në kuadrin e Projektit të KiE-s/BE-së  "Forcimi i  mbrojtjes së të drejtave të të burgosurve në Shqipëri"

Për më shumë informacion mbi këtë çështje, ju lutemi shihni Kurrikulën e trajnimit në shërbim, hartuar në kuadër të Projektit të KiE-s/BE-së "Forcimi i mbrojtjes së të drejtave të të burgosurve në Shqipëri"

Nëse nuk bëhet kjo, rriten kostot